## Consolidado
Disciplina | Cargo | Funcionário | Aug/25 | Sep/25 | Oct/25 | Nov/25 | Dec/25 | Jan/26 | Feb/26 | Mar/26 | Apr/26 | May/26 | Jun/26 | Jul/26 | H.total
Acompanhamento de Sondagens | [15 empty] | Mês | Total Decimal
Acompanhamento de Sondagens | Coordenador | Fujii | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800 | Aug/25 | 28.81
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Flávia | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 400 | Sep/25 | 28.81
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Lethicia | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 720 | Oct/25 | 22.39
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750 | Nov/25 | 20.37
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Natália | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750 | Dec/25 | 39.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Rafael | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800 | Jan/26 | 39.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Gustavo S. | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1440 | Feb/26 | 39.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Leonardo | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750 | Mar/26 | 39.38
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 720 | Apr/26 | 39.4
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Wilian | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750 | May/26 | 30.39
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gabriel B. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 725 | Jun/26 | 19
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750 | Jul/26 | 10
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Anteprojeto de geometria
Anteprojeto de geometria | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 215
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Anteprojeto de geometria | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 215
Anteprojeto de geometria | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 215
Anteprojeto de pavimentação
Anteprojeto de pavimentação | Eng. Pleno | Gabriel B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,00 | 0,00 | 215
Anteprojeto de pavimentação | Eng. Sênior | Everton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de pavimentação | Estagiário/Projetista | Karen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização
Anteprojeto de sinalização | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Análise Técnica
Análise Técnica | Coordenador | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Análise Técnica | Coordenador | Pedro | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Análise Técnica | Eng. Júnior | Marcelo | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Análise Técnica | Eng. Pleno | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Análise Técnica | Eng. Sênior | André | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Análise Técnica | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Análise Técnica | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Análise Técnica | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Consolidação e Identificação de Interferências
Consolidação e Identificação de Interferências | Coordenador | Ni Ke | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Júnior | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Júnior | Marcelo | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Pleno | Pedro | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Pleno | Rodrigo Martini | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Consolidação e Identificação de Interferências | Estagiário/Projetista | André | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Consolidação e Identificação de Interferências | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Coordenação
Coordenação | Coordenador | Humberto Matsuhsita | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1920
Coordenação | Eng. Sênior | Patricia Inada | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1920
Desapropriação
Desapropriação | Coordenador | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260
Desapropriação | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260
Desapropriação | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335
Desapropriação | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Desapropriação | Eng. Sênior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260
Desapropriação | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720
Desapropriação | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Desapropriação | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Drenagem
Drenagem | Coordenador | Marcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400
Drenagem | Eng. Júnior | Victor V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Drenagem | Eng. Pleno | Letícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Drenagem | Eng. Pleno | Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Drenagem | Eng. Pleno | Vinicius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400
Drenagem | Eng. Sênior | Marcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400
Drenagem | Eng. Sênior | Vinicius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400
Estudo de Alternativa
Estudo de Alternativa | Coordenador | André | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Estudo de Alternativa | Coordenador | Marcelo | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Pedro | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudo de Alternativa | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Estudo de Alternativa | Estagiário/Projetista | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Estudos Geológicos-Geotécnicos
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Coordenador | Natália | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Coordenador | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Flávia | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Lethicia | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Gustavo S. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Leonardo | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Gabriel B. | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Lethicia | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Wilian | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Hidrológicos
Estudos Hidrológicos | Coordenador | Paula | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Hidrológicos | Coordenador | Victor V. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Hidrológicos | Eng. Júnior | Letícia | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320
Estudos Hidrológicos | Eng. Pleno | Paula | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Hidrológicos | Eng. Pleno | Victor V. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Hidrológicos | Eng. Sênior | Vinicius | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320
Estudos Hidrológicos | Estagiário/Projetista | Conrado | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320
Estudos Hidrológicos | Estagiário/Projetista | Lidiane | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320
Geometria
Geometria | Eng. Júnior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Geometria | Eng. Pleno | André | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Geometria | Eng. Sênior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265
Geometria | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135
Geometria | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Geometria | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Geometria | Estagiário/Projetista | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135
Geotecnia
Geotecnia | Coordenador | Flávia | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 200
Geotecnia | Coordenador | Fujii | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800
Geotecnia | Coordenador | Lethicia | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 720
Geotecnia | Coordenador | Rafael | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800
Geotecnia | Eng. Júnior | Gustavo S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
Geotecnia | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Geotecnia | Eng. Júnior | Natália | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Geotecnia | Eng. Pleno | Leonardo | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Geotecnia | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 720
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gabriel B. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 725
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Wilian | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Interferência
Interferência | Eng. Júnior | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Interferência | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Interferência | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275
Interferência | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Interferência | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Interferência | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150
Obras Complementares
Obras Complementares | Coordenador | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275
Obras Complementares | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Obras Complementares | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Obras Complementares | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Obras Complementares | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Obras Complementares | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150
Obras Emergenciais
Obras Emergenciais | Coordenador | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Ni Ke | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Rodrigo Martini | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Obras Emergenciais | Eng. Pleno | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Obras Emergenciais | Eng. Sênior | Pedro | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Obras Emergenciais | Estagiário/Projetista | André | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Obras Emergenciais | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Paisagismo
Paisagismo | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Paisagismo | Eng. Júnior | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150
Paisagismo | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Paisagismo | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Paisagismo | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Paisagismo | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150
Parada de Ônibus
Parada de Ônibus | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260
Parada de Ônibus | Eng. Pleno | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720
Parada de Ônibus | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Pavimento
Pavimento | Coordenador | Karen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Pavimento | Eng. Pleno | Everton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Pavimento | Estagiário/Projetista | Gabriel S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Coordenador | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Coordenador | Rodrigo Martini | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Júnior | Marcelo | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Pleno | Pedro | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | André | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Quantitativos e memórias de cálculo
Quantitativos e memórias de cálculo | Coordenador | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95
Sinalização
Sinalização | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Sinalização | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275
Sinalização | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Sinalização | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Sinalização | Eng. Sênior | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Sinalização | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150
Terraplenagem
Terraplenagem | Coordenador | Sérgio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Terraplenagem | Eng. Pleno | Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Terraplenagem | Estagiário/Projetista | Vitor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Topografia
Topografia | Coordenador | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Topografia | Eng. Júnior | André | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Topografia | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55
Topografia | Eng. Pleno | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Topografia | Eng. Sênior | Pedro | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Topografia | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55
Topografia | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Topografia | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Volume ANTT
Volume ANTT | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Eng. Sênior | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320

## Lote 1
Disciplina | Cargo | Funcionário | Aug/25 | Sep/25 | Oct/25 | Nov/25 | Dec/25 | Jan/26 | Feb/26 | Mar/26 | Apr/26 | May/26 | Jun/26 | Jul/26 | H.total
Acompanhamento de Sondagens | [15 empty] | Mês | Total Decimal
Acompanhamento de Sondagens | Coordenador | Fujii | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800 | Aug/25 | 28.81
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Flávia | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 400 | Sep/25 | 28.81
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Lethicia | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 720 | Oct/25 | 22.39
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750 | Nov/25 | 20.37
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Natália | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750 | Dec/25 | 39.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Rafael | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800 | Jan/26 | 39.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Gustavo S. | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1440 | Feb/26 | 39.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Leonardo | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750 | Mar/26 | 39.38
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 720 | Apr/26 | 39.4
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Wilian | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750 | May/26 | 30.39
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gabriel B. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 725 | Jun/26 | 19
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750 | Jul/26 | 10
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Anteprojeto de geometria
Anteprojeto de geometria | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 215
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Anteprojeto de geometria | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 215
Anteprojeto de geometria | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 215
Anteprojeto de pavimentação
Anteprojeto de pavimentação | Eng. Pleno | Gabriel B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,00 | 0,00 | 215
Anteprojeto de pavimentação | Eng. Sênior | Everton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de pavimentação | Estagiário/Projetista | Karen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização
Anteprojeto de sinalização | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Anteprojeto de sinalização | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320
Análise Técnica
Análise Técnica | Coordenador | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Análise Técnica | Coordenador | Pedro | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Análise Técnica | Eng. Júnior | Marcelo | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Análise Técnica | Eng. Pleno | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Análise Técnica | Eng. Sênior | André | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Análise Técnica | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Análise Técnica | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Análise Técnica | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Consolidação e Identificação de Interferências
Consolidação e Identificação de Interferências | Coordenador | Ni Ke | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Júnior | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Júnior | Marcelo | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Pleno | Pedro | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Pleno | Rodrigo Martini | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Consolidação e Identificação de Interferências | Estagiário/Projetista | André | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Consolidação e Identificação de Interferências | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Coordenação
Coordenação | Coordenador | Humberto Matsuhsita | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1920
Coordenação | Eng. Sênior | Patricia Inada | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1920
Desapropriação
Desapropriação | Coordenador | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260
Desapropriação | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260
Desapropriação | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335
Desapropriação | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Desapropriação | Eng. Sênior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260
Desapropriação | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720
Desapropriação | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Desapropriação | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Drenagem
Drenagem | Coordenador | Marcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400
Drenagem | Eng. Júnior | Victor V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Drenagem | Eng. Pleno | Letícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Drenagem | Eng. Pleno | Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Drenagem | Eng. Pleno | Vinicius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400
Drenagem | Eng. Sênior | Marcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400
Drenagem | Eng. Sênior | Vinicius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400
Estudo de Alternativa
Estudo de Alternativa | Coordenador | André | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Estudo de Alternativa | Coordenador | Marcelo | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Pedro | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudo de Alternativa | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Estudo de Alternativa | Estagiário/Projetista | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Estudos Geológicos-Geotécnicos
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Coordenador | Natália | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Coordenador | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Flávia | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Lethicia | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Gustavo S. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Leonardo | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Gabriel B. | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Lethicia | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Wilian | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110
Estudos Hidrológicos
Estudos Hidrológicos | Coordenador | Paula | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Hidrológicos | Coordenador | Victor V. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Hidrológicos | Eng. Júnior | Letícia | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320
Estudos Hidrológicos | Eng. Pleno | Paula | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Hidrológicos | Eng. Pleno | Victor V. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Estudos Hidrológicos | Eng. Sênior | Vinicius | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320
Estudos Hidrológicos | Estagiário/Projetista | Conrado | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320
Estudos Hidrológicos | Estagiário/Projetista | Lidiane | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320
Geometria
Geometria | Eng. Júnior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Geometria | Eng. Pleno | André | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Geometria | Eng. Sênior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265
Geometria | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135
Geometria | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Geometria | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240
Geometria | Estagiário/Projetista | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135
Geotecnia
Geotecnia | Coordenador | Flávia | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 200
Geotecnia | Coordenador | Fujii | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800
Geotecnia | Coordenador | Lethicia | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 720
Geotecnia | Coordenador | Rafael | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800
Geotecnia | Eng. Júnior | Gustavo S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
Geotecnia | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Geotecnia | Eng. Júnior | Natália | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Geotecnia | Eng. Pleno | Leonardo | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Geotecnia | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 720
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gabriel B. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 725
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Wilian | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 750
Interferência
Interferência | Eng. Júnior | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Interferência | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Interferência | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275
Interferência | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Interferência | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Interferência | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150
Obras Complementares
Obras Complementares | Coordenador | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275
Obras Complementares | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Obras Complementares | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Obras Complementares | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Obras Complementares | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Obras Complementares | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150
Obras Emergenciais
Obras Emergenciais | Coordenador | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Ni Ke | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Rodrigo Martini | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Obras Emergenciais | Eng. Pleno | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Obras Emergenciais | Eng. Sênior | Pedro | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Obras Emergenciais | Estagiário/Projetista | André | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Obras Emergenciais | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Paisagismo
Paisagismo | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Paisagismo | Eng. Júnior | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150
Paisagismo | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Paisagismo | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Paisagismo | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Paisagismo | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150
Parada de Ônibus
Parada de Ônibus | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260
Parada de Ônibus | Eng. Pleno | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720
Parada de Ônibus | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375
Pavimento
Pavimento | Coordenador | Karen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Pavimento | Eng. Pleno | Everton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Pavimento | Estagiário/Projetista | Gabriel S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Coordenador | Lucas F. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Coordenador | Rodrigo Martini | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Júnior | Marcelo | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Pleno | Pedro | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | André | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50
Quantitativos e memórias de cálculo
Quantitativos e memórias de cálculo | Coordenador | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95
Sinalização
Sinalização | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Sinalização | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275
Sinalização | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Sinalização | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Sinalização | Eng. Sênior | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200
Sinalização | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150
Terraplenagem
Terraplenagem | Coordenador | Sérgio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Terraplenagem | Eng. Pleno | Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Terraplenagem | Estagiário/Projetista | Vitor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800
Topografia
Topografia | Coordenador | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Topografia | Eng. Júnior | André | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Topografia | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55
Topografia | Eng. Pleno | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Topografia | Eng. Sênior | Pedro | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160
Topografia | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55
Topografia | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Topografia | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80
Volume ANTT
Volume ANTT | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Eng. Sênior | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320
Volume ANTT | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320