## Consolidado
Disciplina | Cargo | Funcionário | Aug/25 | Sep/25 | Oct/25 | Nov/25 | Dec/25 | Jan/26 | Feb/26 | Mar/26 | Apr/26 | May/26 | Jun/26 | Jul/26 | H.mês
Acompanhamento de Sondagens | [15 empty] | Mês | Total Decimal
Acompanhamento de Sondagens | Coordenador | Fujii | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Aug/25 | 28.82
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Flávia | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Sep/25 | 28.82
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | Oct/25 | 21.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Marcelo | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 477,33 | Nov/25 | 19.37
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Natália | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | Dec/25 | 38.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Rafael | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Jan/26 | 38.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Humberto Matsuhsita | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Feb/26 | 38.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Leonardo | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | Mar/26 | 38.35
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 666,67 | Apr/26 | 38.33
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Sênior | Wilian | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | May/26 | 28.36
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gabriel B. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | Jun/26 | 17
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | Jul/26 | 10
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Anteprojeto de geometria
Anteprojeto de geometria | Eng. Júnior | Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Rodrigo Martucci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Anteprojeto de geometria | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Anteprojeto de geometria | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33
Anteprojeto de pavimentação
Anteprojeto de pavimentação | Eng. Pleno | Gabriel S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 160,00
Anteprojeto de pavimentação | Eng. Sênior | Everton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320,00
Anteprojeto de pavimentação | Estagiário/Projetista | Karen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320,00
Anteprojeto de sinalização
Anteprojeto de sinalização | Eng. Júnior | Gabriel S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 160,00
Anteprojeto de sinalização | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320,00
Anteprojeto de sinalização | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320,00
Anteprojeto de sinalização | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 160,00
Anteprojeto de sinalização | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320,00
Anteprojeto de sinalização | Estagiário/Projetista | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 160,00
Análise Técnica
Análise Técnica | Coordenador | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Análise Técnica | Coordenador | Pedro | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Análise Técnica | Eng. Júnior | Marcelo | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Análise Técnica | Eng. Pleno | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Análise Técnica | Eng. Sênior | André | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Análise Técnica | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Análise Técnica | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Análise Técnica | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Consolidação e Identificação de Interferências
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Júnior | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Júnior | Marcelo | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Pleno | Pedro | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Pleno | Rodrigo Martini | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Consolidação e Identificação de Interferências | Estagiário/Projetista | André | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Consolidação e Identificação de Interferências | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Coordenação
Coordenação | Coordenador | Humberto Matsuhsita | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1120,00
Coordenação | Eng. Sênior | Patricia Inada | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1760,00
Desapropriação
Desapropriação | Coordenador | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67
Desapropriação | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Desapropriação | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,33
Desapropriação | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,33
Desapropriação | Eng. Sênior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Desapropriação | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00
Desapropriação | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,33
Desapropriação | Estagiário/Projetista | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Drenagem
Drenagem | Coordenador | Marcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00
Drenagem | Eng. Júnior | Victor V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Drenagem | Eng. Pleno | Letícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Drenagem | Eng. Pleno | Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Drenagem | Eng. Pleno | Vinicius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00
Drenagem | Eng. Sênior | Marcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00
Drenagem | Eng. Sênior | Vinicius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00
Estudo de Alternativa
Estudo de Alternativa | Coordenador | André | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Estudo de Alternativa | Coordenador | Marcelo | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Pedro | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00
Estudo de Alternativa | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Estudo de Alternativa | Estagiário/Projetista | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Estudos Geológicos-Geotécnicos
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Coordenador | Natália | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Coordenador | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Flávia | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Lethicia | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Gustavo S. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,60
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Leonardo | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Gabriel B. | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Lethicia | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Wilian | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Hidrológicos
Estudos Hidrológicos | Coordenador | Paula | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Hidrológicos | Coordenador | Victor V. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Hidrológicos | Eng. Júnior | Letícia | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00
Estudos Hidrológicos | Eng. Pleno | Paula | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Hidrológicos | Eng. Pleno | Victor V. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Hidrológicos | Eng. Sênior | Vinicius | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Hidrológicos | Estagiário/Projetista | Conrado | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00
Estudos Hidrológicos | Estagiário/Projetista | Lidiane | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00
Geometria
Geometria | Eng. Júnior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Geometria | Eng. Pleno | André | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Geometria | Eng. Sênior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,67
Geometria | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33
Geometria | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Geometria | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Geometria | Estagiário/Projetista | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33
Geotecnia
Geotecnia | Coordenador | Flávia | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Geotecnia | Coordenador | Fujii | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Geotecnia | Coordenador | Lethicia | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1386,67
Geotecnia | Coordenador | Rafael | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Geotecnia | Eng. Júnior | Gustavo S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00
Geotecnia | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Eng. Júnior | Natália | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Eng. Pleno | Leonardo | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 666,67
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gabriel B. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Wilian | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Interferência
Interferência | Eng. Júnior | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Interferência | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Interferência | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67
Interferência | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Interferência | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Interferência | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Obras Complementares
Obras Complementares | Coordenador | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67
Obras Complementares | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Obras Complementares | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Obras Complementares | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Obras Complementares | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Obras Complementares | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Obras Emergenciais
Obras Emergenciais | Coordenador | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Ni Ke | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Rodrigo Martini | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Obras Emergenciais | Eng. Pleno | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Obras Emergenciais | Eng. Sênior | Pedro | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Obras Emergenciais | Estagiário/Projetista | André | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Obras Emergenciais | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Paisagismo
Paisagismo | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Paisagismo | Eng. Júnior | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Paisagismo | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Paisagismo | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Paisagismo | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Paisagismo | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Parada de Ônibus
Parada de Ônibus | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Parada de Ônibus | Eng. Pleno | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,33
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,33
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,33
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,33
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00
Parada de Ônibus | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00
Pavimento
Pavimento | Coordenador | Karen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Pavimento | Eng. Pleno | Everton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Pavimento | Estagiário/Projetista | Gabriel S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Coordenador | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Coordenador | Vinicius | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Júnior | Marcelo | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Pleno | Pedro | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | André | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | Patricia Inada | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Quantitativos e memórias de cálculo
Quantitativos e memórias de cálculo | Coordenador | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33
Sinalização
Sinalização | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Sinalização | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67
Sinalização | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Sinalização | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Sinalização | Eng. Sênior | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Sinalização | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Terraplenagem
Terraplenagem | Coordenador | Sérgio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Terraplenagem | Eng. Pleno | Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00
Terraplenagem | Estagiário/Projetista | Vitor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Topografia
Topografia | Coordenador | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Topografia | Eng. Júnior | André | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Topografia | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00
Topografia | Eng. Pleno | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Topografia | Eng. Sênior | Pedro | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Topografia | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Topografia | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Topografia | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Volume ANTT
Volume ANTT | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Eng. Sênior | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00

## Lote 1
Disciplina | Cargo | Funcionário | Aug/25 | Sep/25 | Oct/25 | Nov/25 | Dec/25 | Jan/26 | Feb/26 | Mar/26 | Apr/26 | May/26 | Jun/26 | Jul/26 | H.mês
Acompanhamento de Sondagens | [15 empty] | Mês | Total Decimal
Acompanhamento de Sondagens | Coordenador | Fujii | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Aug/25 | 28.82
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Flávia | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Sep/25 | 28.82
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | Oct/25 | 21.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Marcelo | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 477,33 | Nov/25 | 19.37
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Natália | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | Dec/25 | 38.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Júnior | Rafael | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Jan/26 | 38.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Humberto Matsuhsita | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Feb/26 | 38.36
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Leonardo | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | Mar/26 | 38.35
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 666,67 | Apr/26 | 38.33
Acompanhamento de Sondagens | Eng. Sênior | Wilian | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | May/26 | 28.36
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gabriel B. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | Jun/26 | 17
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67 | Jul/26 | 10
Acompanhamento de Sondagens | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Anteprojeto de geometria
Anteprojeto de geometria | Eng. Júnior | Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Anteprojeto de geometria | Eng. Sênior | Rodrigo Martucci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Anteprojeto de geometria | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Anteprojeto de geometria | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33
Anteprojeto de pavimentação
Anteprojeto de pavimentação | Eng. Pleno | Gabriel S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 160,00
Anteprojeto de pavimentação | Eng. Sênior | Everton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320,00
Anteprojeto de pavimentação | Estagiário/Projetista | Karen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320,00
Anteprojeto de sinalização
Anteprojeto de sinalização | Eng. Júnior | Gabriel S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 160,00
Anteprojeto de sinalização | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320,00
Anteprojeto de sinalização | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320,00
Anteprojeto de sinalização | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 160,00
Anteprojeto de sinalização | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 320,00
Anteprojeto de sinalização | Estagiário/Projetista | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 160,00
Análise Técnica
Análise Técnica | Coordenador | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Análise Técnica | Coordenador | Pedro | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Análise Técnica | Eng. Júnior | Marcelo | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Análise Técnica | Eng. Pleno | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Análise Técnica | Eng. Sênior | André | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Análise Técnica | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Análise Técnica | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Análise Técnica | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Consolidação e Identificação de Interferências
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Júnior | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Júnior | Marcelo | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Pleno | Pedro | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Pleno | Rodrigo Martini | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Consolidação e Identificação de Interferências | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Consolidação e Identificação de Interferências | Estagiário/Projetista | André | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Consolidação e Identificação de Interferências | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Coordenação
Coordenação | Coordenador | Humberto Matsuhsita | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1120,00
Coordenação | Eng. Sênior | Patricia Inada | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1760,00
Desapropriação
Desapropriação | Coordenador | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67
Desapropriação | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Desapropriação | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,33
Desapropriação | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,33
Desapropriação | Eng. Sênior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Desapropriação | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00
Desapropriação | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,33
Desapropriação | Estagiário/Projetista | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Drenagem
Drenagem | Coordenador | Marcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00
Drenagem | Eng. Júnior | Victor V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Drenagem | Eng. Pleno | Letícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Drenagem | Eng. Pleno | Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Drenagem | Eng. Pleno | Vinicius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00
Drenagem | Eng. Sênior | Marcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00
Drenagem | Eng. Sênior | Vinicius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00
Estudo de Alternativa
Estudo de Alternativa | Coordenador | André | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Estudo de Alternativa | Coordenador | Marcelo | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Pedro | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Estudo de Alternativa | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00
Estudo de Alternativa | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Estudo de Alternativa | Estagiário/Projetista | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Estudos Geológicos-Geotécnicos
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Coordenador | Natália | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Coordenador | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Flávia | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Lethicia | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Gustavo S. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,60
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Leonardo | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Gabriel B. | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Lethicia | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Eng. Sênior | Wilian | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Geológicos-Geotécnicos | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Estudos Hidrológicos
Estudos Hidrológicos | Coordenador | Paula | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Hidrológicos | Coordenador | Victor V. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Hidrológicos | Eng. Júnior | Letícia | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00
Estudos Hidrológicos | Eng. Pleno | Paula | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Hidrológicos | Eng. Pleno | Victor V. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Hidrológicos | Eng. Sênior | Vinicius | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Estudos Hidrológicos | Estagiário/Projetista | Conrado | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00
Estudos Hidrológicos | Estagiário/Projetista | Lidiane | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00
Geometria
Geometria | Eng. Júnior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Geometria | Eng. Pleno | André | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Geometria | Eng. Sênior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,67
Geometria | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33
Geometria | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Geometria | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00
Geometria | Estagiário/Projetista | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33
Geotecnia
Geotecnia | Coordenador | Flávia | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Geotecnia | Coordenador | Fujii | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Geotecnia | Coordenador | Lethicia | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1386,67
Geotecnia | Coordenador | Rafael | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Geotecnia | Eng. Júnior | Gustavo S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00
Geotecnia | Eng. Júnior | Lucas S. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Eng. Júnior | Natália | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Eng. Pleno | Leonardo | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Eng. Pleno | Rodrigo Martucci | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 666,67
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gabriel B. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gabriela T. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Gustavo C. | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Geotecnia | Estagiário/Projetista | Wilian | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 746,67
Interferência
Interferência | Eng. Júnior | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Interferência | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Interferência | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67
Interferência | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Interferência | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Interferência | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Obras Complementares
Obras Complementares | Coordenador | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67
Obras Complementares | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Obras Complementares | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Obras Complementares | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Obras Complementares | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Obras Complementares | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Obras Emergenciais
Obras Emergenciais | Coordenador | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Ni Ke | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67
Obras Emergenciais | Eng. Júnior | Rodrigo Martini | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Obras Emergenciais | Eng. Pleno | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Obras Emergenciais | Eng. Sênior | Pedro | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Obras Emergenciais | Estagiário/Projetista | André | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Obras Emergenciais | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Paisagismo
Paisagismo | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Paisagismo | Eng. Júnior | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Paisagismo | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Paisagismo | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Paisagismo | Estagiário/Projetista | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Paisagismo | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Parada de Ônibus
Parada de Ônibus | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Parada de Ônibus | Eng. Pleno | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,33
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,33
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,33
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,33
Parada de Ônibus | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00
Parada de Ônibus | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00
Pavimento
Pavimento | Coordenador | Karen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Pavimento | Eng. Pleno | Everton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Pavimento | Estagiário/Projetista | Gabriel S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Coordenador | Lucas F. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Coordenador | Vinicius | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Júnior | Marcelo | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Pleno | Pedro | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | André | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | Francisco | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Eng. Sênior | Patricia Inada | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Prospecção de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Quantitativos e memórias de cálculo
Quantitativos e memórias de cálculo | Coordenador | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33
Sinalização
Sinalização | Eng. Júnior | Gabryela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Sinalização | Eng. Júnior | Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67
Sinalização | Eng. Pleno | Caio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Sinalização | Eng. Pleno | Marjory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Sinalização | Eng. Sênior | Daphne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00
Sinalização | Estagiário/Projetista | Mislaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Terraplenagem
Terraplenagem | Coordenador | Sérgio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Terraplenagem | Eng. Pleno | Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00
Terraplenagem | Estagiário/Projetista | Vitor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00
Topografia
Topografia | Coordenador | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Topografia | Eng. Júnior | André | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Topografia | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00
Topografia | Eng. Pleno | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Topografia | Eng. Sênior | Pedro | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00
Topografia | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33
Topografia | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Topografia | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00
Volume ANTT
Volume ANTT | Eng. Júnior | Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Eng. Sênior | André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Eng. Sênior | Lucas F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Eng. Sênior | Ni Ke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Eng. Sênior | Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Eng. Sênior | Rodrigo Martini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Estagiário/Projetista | Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00
Volume ANTT | Estagiário/Projetista | Lucas B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 320,00